## Свердловский
Приложение № 4 к постановлению администрации Свердловского района от "26"мая 2021 года № 410
ПЛАН-ГРАФИК
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Свердловского района к отопительному сезону 2021-2022 годов
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость тыс.руб. | Сроки исполнения |  | Финансирование, тыс.руб. |  |  | Ответственный исполнитель
[5 empty] | Начало | Окончание | Районный бюджет | Собственные средства | Бюджет сельских поселений
I. Организационные мероприятия
1 | Подготовка НПА по прохождению отопительного сезона 2021 - 2022 гг. | шт. | 1 |  | май | май | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района
2 | Получение паспорта готовности муниципального образования | шт. | 1 |  | ноябрь | ноябрь | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района
3 | Организация совещаний по вопросам подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года с участием всех заинтересованных служб | шт. | 6 |  | май | ноябрь | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района
4 | Контроль за выполнением плана-графика подготовки объектов ЖКХ Свердловского района к работе в осенне-зимний период предприятиями жилищно-коммунального комплекса района | шт. | 6 |  | май | ноябрь | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации Свердловского района по строительству и ЖКХ А.Ю. Волков
II. Подготовка жилищного фонда
1 | Многоквартирные жилые дома | шт. | 74 |  | май | сентябрь |  |  |  | УК ООО "Жилсервис Змиевка", собственники жилых помещений (по согласованию)
1.1. | Регулярное проведение проверок технического состояния общего имущества | ед. | 74 | 111.5 | в течении года | в течении года | 0 | 111.5 | 0
2021-02-01 | Промывка канализационных сетей | мп | 840 | 10 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 0 | 10 | 0
2021-03-01 | Промывка инженерных сетей отопления | мп | 1620 | 15 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 0 | 15 | 0
2021-04-01 | Проведение технического осмотра дымовых и вентиляционных каналов перед и в конце отопительного сезона | ед. | 74 | 731.8 | в течении года | в течении года | 0 | 731.8 | 0
2021-05-01 | Техническое обслуживание газопроводов общедомовых по договору с АО « Газпром газораспределение Орел» | мп | 6100 | 88.8 | 1 раз в год |  | 0 | 88.8 | 0
2021-06-01 | Покраска газопроводов , относящихся к общему имуществу | мп | 1400 | 56 | май 2021 | июнь 2021 | 0 | 56 | 0
2021-07-01 | Ремонт защитных козырьков над подъездами | шт. | 20 | 80 | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 0 | 80 | 0
2021-08-01 | Ремонт входных дверей | шт. | 14 | 50 | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 0 | 50 | 0
2021-09-01 | Ремонт цокольной части | шт. | 4 | 12 | 2021-04-15 | 2021-05-01 | 0 | 12 | 0
2021-10-01 | Ремонт дымоходов, вентканалов | шт. | 80 | 240 | 2021-04-16 | 2021-09-16 | 0 | 240 | 0
2021-11-01 | Ремонт выгребных ям | шт. | 4 | 40 | 2021-03-05 | 2021-09-10 | 0 | 40 | 0
2021-12-01 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 2000 | 250 | 2021-03-05 | 2021-09-10 | 0 | 250 | 0
1.13 | Выборочный ремонт кровли шиферной и из металлопрофиля | м2 | 90 | 140.435 | 2021-03-05 | 2021-09-10 | 0 | 140.435 | 0
1.14 | Ремонт внутридомовых сетей канализации | мп | 75 | 17.5 | в течении года | в течении года | 0 | 17.5 | 0
1.15 | Ремонт внутридомовых сетей водопровода | мп | 80 | 24 | в течении года | в течении года | 0 | 24 | 0
1.16 | Ремонт подвальных помещений | шт. | 2 | 14 | 2021-03-05 | 2021-09-10 | 0 | 14 | 0
1.17 | Ремонт поручней при входе в подъезды | шт. | 5 | 12 | 2021-03-05 | 2021-09-10 | 0 | 12 | 0
1.18 | Покраска цоколя, нижней части фасада | м2 | 1900 | 52 | 2021-03-05 | 2021-09-10 | 0 | 52 | 0
1.19 | Частичный ремонт фасада | м2 | 140 | 16 | 2021-03-05 | 2021-09-10 | 0 | 16 | 0
1.20 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 15 | 45 | 2021-03-05 | 2021-09-10 | 0 | 45 | 0
1.21 | Спиливание аварийных деревьев | шт. | 10 | 20 | в течении года |  | 0 | 20 | 0
1.22 | Ремонт отмостки | шт. | 8 | 24 | 2021-03-05 | 2021-09-10 | 0 | 24 | 0
1.23 | Ремонт входов в подъезды, порожков | шт. | 10 | 50 | 2021-03-05 | 2021-09-10 | 0 | 50 | 0
1.24 | Ревизия водопроводной сети в МКД | шт. | 74 | 30.5 | в течении года |  | 0 | 30.5 | 0
1.25 | Обустройство придомовых территорий | ед. | 74 | 116 | 2021-04-21 | 2021-08-01 | 0 | 116 | 0
1.26 | Ремонт подъездов | шт. | 41 | 820 | 2021-02-05 | 2021-11-10 | 0 | 820 | 0
| Итого |  |  | 3066.535 |  |  |  | 3066.54
| Итого по разделу II |  |  | 3066.54 |  |  |  | 3066.54
III. Подготовка котельных и тепловых сетей
МУП "Свердловский"
1. | Котельная по ул. Молодежной в пгт. Змиевка | [8 empty] | Директор МУП "Свердловский"
2021-01-01 | Поверка сигнализаторов, манометров | шт. | 3 | 2.5 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 2.5 | 0
2021-02-01 | Приобретение и установка клапана отсечки газа | шт. | 1 | 7 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 7 | 0
2021-03-01 | Приобретение и установка контроллера телеметрии | шт. | 1 | 19.7 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 19.7 | 0
2021-04-01 | Приобретение и замена секций котла - передняя стенка | шт. | 1 | 13.3 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 13.3 | 0
2021-05-01 | Приобретение и замена секций - средняя | шт. | 2 | 26 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 26 | 0
2021-06-01 | Замена электропроводки | шт. | 1 | 27.8 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 27.8 | 0
2021-07-01 | Приобретение и установка автоматики САБК | шт. | 1 | 8.5 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 8.5 | 0
2021-08-01 | Приобретение и установка обратного клапана - байпаса | шт. | 2 | 6.8 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 6.8 | 0
2021-09-01 | Ремонт помещения снаружи и внутри |  |  | 24.7 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 24.7 | 0
2021-10-01 | Обучение персонала |  |  | 14.5 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 14.5 | 0
2021-11-01 | Испытание средств защиты |  |  | 15 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 15 | 0
| ИТОГО |  |  | 165.8 |  |  |  | 165.8
2. | Котельная по ул. Кирова в пгт. Змиевка | [8 empty] | Директор МУП "Свердловский"
2021-01-02 | Поверка сигнализаторов, манометров | шт. | 3 | 2.5 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 2.5 | 0
2021-02-02 | Приобретение и установка контроллера телеметрии | шт. | 1 | 19.7 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 19.7 | 0
2021-03-02 | Приобретение котла ИШМА | шт. | 1 | 62.5 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 62.5 | 0
2021-04-02 | Ремонт помещения снаружи |  |  | 6.5 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 6.5 | 0
2021-05-02 | Приобретение и установка взрывного клапана | шт | 2 | 3 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 3 | 0
| Итого |  |  | 94.2 |  |  |  | 94.2
| Итого по разделу III |  |  | 260 |  |  |  | 260
IV. Подготовка водопроводно-канализационного хозяйства
Водоснабжение
МУП "Коммунальщик", МУП "Свердловский"
1 | Замена подставок под пожарные гидранты (тройники, чугун) | шт. | 20 | 350 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 350 | 0
2 | Ремонт автоматики |  |  | 300 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 300 | 0
3 | Замена тросов | м | 800 | 20 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 20 | 0
4 | Замена насосов | шт | 88 | 280 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 280 | 0
| Итого водоснабжение |  |  | 950 |  |  |  | 950
Водоотведение
| МУП "Коммунальщик" | [8 empty] | Директор МУП "Коммунальщик"
1 | Ревизия системы водоотведения |  |  | 50 | 2021-05-20 | 2021-10-01 | 0 | 50 | 0
| Итого водоотведение |  |  | 50 |  |  |  | 50
| Итого по разделу IV |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
V. Подготовка объектов социальной сферы
Учреждения образования
1 | Обучение ответственных лиц по всем учреждениям образования |  |  | 50 | август 21 | август 21 | 50 | 0 | 0 | Директора учреждений (по согласованию)
| МБОУ "Змиевский лицей" | [8 empty] | Директор МБОУ "Змиевский лицей" (по согласованию)
1 | Косметический ремонт котельной |  |  | 1.5 | май 21 | май 21 | 1.5 | 0 | 0
2 | Поверка приборов учета |  |  | 10 | июнь 21 | июнь 21 | 10 | 0 | 0
3 | Проведение электроизмерительных работ |  |  | 4 | июнь 21 | июнь 21 | 4 | 0 | 0
4 | Частичный ремонт стены котельной |  |  | 20 | июнь 21 | июнь 21 | 20 | 0 | 0
5 | Приобретение подпиточного насоса на 50 | шт | 1 | 64 | июнь 21 | июнь 21 | 64 | 0 | 0
6 | Приобретение накопительного бака на 1000 л | шт. | 1 | 19 | май 21 | май21 | 19 | 0 | 0
7 | Приобретение резиновых ковриков | шт | 8 | 6 | май 21 | май 21 | 6 | 0 | 0
8 | Приобретение предохранительного клапана | шт | 2 | 20 | июль 21 | июль 21 | 20 | 0 | 0
9 | Приобретение соли для химводочистки | меш. | 10 | 5 | август 21 | август 21 | 5 | 0 | 0
10 | Поверка дымоходов и вентканалов |  |  | 9 | июнь 21 | июнь 21 | 9 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 158.5 |  |  |  |  | 158.5
| МБОУ "Змиевская СОШ" | [8 empty] | Директор МБОУ "Змиевская СОШ" (по согласованию)
1 | Замена химочистки |  |  | 9 | август 21 | август 21 | 9 | 0 | 0
2 | Поверка приборов учета |  |  | 25 | июнь 21 | июнь 21 | 25 | 0 | 0
3 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | 9 | июнь 21 | июнь 21 | 9 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 43 |  |  | 43
| МБОУ "Куракинская СОШ" | [8 empty] | Директор МБОУ "Куракинская СОШ" (по согласованию)
1 | Поверка приборов учета | шт | 8 | 9 | июнь 21 | июнь 21 | 9 | 0 | 0
2 | Приобретение и установка циркуляционного насоса | шт. | 1 | 78 | август 21 | август 21 | 78 | 0 | 0
3 | Косметический ремонт котельной |  |  | 3 | июнь 21 | июнь 21 | 3 | 0 | 0
4 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | 8 | июнь 21 | июнь 21 | 8 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 98 |  |  | 98
| МБОУ "Змиевский детский сад комбинированного вида №1" | [8 empty] | Директор МБОУ "Змиевский детский сад комбинированного вида №1" (по согласованию)
1 | Поверка приборов учета (включая филиалы) |  |  | 9 | июнь 21 | июнь 21 | 9 | 0 | 0
2 | Наладка химочистки |  |  | 12 | июль 21 | август 21 | 12 | 0 | 0
3 | Замена циркуляционного насоса |  |  | 57 | июль 21 | август 21 | 57 | 0 | 0
4 | Приобретение газоонализатора |  |  | 21 | август 21 | август 21 | 21 | 0 | 0
5 | Поверка дымоходов и вентканалов (включая филиалы) |  |  | 15 | июнь 21 | июнь 21 | 15 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 114 |  |  | 114
| Борисоглебовский филиал МБОУ "Куракинская СОШ | [8 empty] | Директор Борисоглебовского филиала МБОУ "Куракинская СОШ" (по согласованию)
1 | Поверка приборов учета | шт | 5 | 3.5 | июль 21 | июль 21 | 3.5 | 0 | 0
2 | Замена электронасоса |  |  | 57 | июль 21 | август 21 | 57 | 0 | 0
3 | Косметический ремонт | кг | 2 | 0.4 | июнь 21 | июнь 21 | 0.4 | 0 | 0
4 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  |  | июнь 21 | июнь 21 |  | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 60.9 |  |  | 60.9
| МБОУ "Богодуховская СОШ" | [8 empty] | Директор МБОУ "Богодуховская СОШ" (по согласованию)
1 | Поверка прибора учета |  |  | 10 | июнь 21 | июнь 21 | 10 | 0 | 0
2 | Текущая замена кранов системы отопления | шт | 10 | 3 | июнь 21 | июнь 21 | 3 | 0 | 0
3 | Электроизмерительные работы |  |  | 18 | июль 21 | июль 21 | 18 | 0 | 0
4 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | 6 | июнь 21 | июнь 21 | 6 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 37 |  |  | 37
| Первомайский филиал МБОУ "Змиевская СОШ" | [8 empty] | Директор Первомайского филиала МБОУ "Змиевская СОШ" (по согласованию)
1 | Приобретение и замена теплообменника "Хопер 50" | шт | 1 | 40 | июль 21 | июль 21 | 40 | 0 | 0
2 | Приобретение и замена отопительного котла "Хопер 50" | шт | 1 | 70 | июль 21 | июль 21 | 70 | 0 | 0
3 | Приобретение насоса UPS 50-180 F | шт | 1 | 54 | июль 21 | июль 21 | 54 | 0 | 0
4 | Поверка дымоходов и вентканалов |  |  |  | июнь 21 | июнь 21
| ИТОГО |  |  | 164 |  |  | 164
| МБОУ "Хотетовская ООШ" | [8 empty] | Директор МБОУ "Хотетовская ООШ" (по согласованию)
1 | Поверка приборов учета |  |  | 4 | май 21 | июнь 21 | 4 | 0 | 0
2 | Приобретение насоса UPS 50-180 F | шт | 1 | 54 | июнь 21 | июнь 21 | 54 | 0 | 0
3 | запорная арматура |  |  | 3.7 | июнь 21 | июль 21 | 3.7 | 0 | 0
4 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | 4.7 | июнь 21 | июнь 21 | 4.7 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 66.4 |  |  | 66.4
| МБОУ "Новопетровская СОШ" | [8 empty] | Директор МБОУ "Новопетровская СОШ" (по согласованию)
1 | Замена циркуляционного насоса | шт | 1 | 57 | июнь 21 | июнь 21 | 57 | 0 | 0
2 | Косметический ремонт котельной |  |  | 0.6 | июнь 21 | июнь 21 | 0.6 | 0 | 0
3 | Замена задвижек | шт. | 4 | 4 | август 21 | август 21 | 4 | 0 | 0
4 | Поверка приборов учета |  |  | 5 | июнь 21 | июнь 21 | 5 | 0 | 0
5 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | 4.4 | июнь 21 | июнь 21 | 4.4 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 71 |  |  | 71
| МБОУ "Яковлевская ООШ" | [8 empty] | Директор МБОУ "Яковлевская ООШ" (по согласованию)
1 | Поверка измерительных приборов |  |  | 6 | май 21 | июнь 21 | 6 | 0 | 0
2 | Приобретение циркуляционного насоса |  |  | 57 | август 21 | август 21 | 57 | 0 | 0
3 | Косметический ремонт котельной |  |  | 1 | июнь 21 | июнь 21 | 1 | 0 | 0
4 | Приобретение задвижек | шт | 2 | 10 | июль21 | август 21 | 10 | 0 | 0
5 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | 20 | июль21 | август 21 | 20 | 0 | 0
6 | Установка РГУ | шт | 1 | 7 | август 21 | август 21 | 7 | 0 | 0
7 | Приобретение котла "Ишма 40" | шт | 1 | 60 | июль 21 | июль 21 | 60 | 0 | 0
8 | Приобретение термометров для котлов Хопер 100 | шт | 3 | 2 | август 21 | август 21 | 2 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 163 |  |  | 163
| МБОУ "Плосковская ООШ" | [8 empty] | Директор МБОУ " Плосковская ООШ" (по согласованию)
1 | Поверка приборов учета |  |  | 11.2 | июнь 21 | июнь 21 | 11.2 | 0 | 0
2 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | 4.3 | июнь 21 | июнь 21 | 4.3 | 0 | 0
3 | Косметический ремонт котельной |  |  |  | июль 21 | июль 21 | 0 | 0 | 0
4 | Проведение промышленной экспертизы газовых горелок |  |  | 35 | июнь 21 | август 21 | 35 | 0 | 0
5 | Проведение промышленной безопасности ГРПШ |  |  | 70 | июнь 21 | август 21 | 70 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 120.5 |  |  | 120.5
| МБДОУ "Змиевский детский сад комбинированного вида №1" Гостиновский филиал | [8 empty] | Директор Гостиновского филиала (по согласованию)
1 | Приобретение угля | т | 8 | 55 | август 21 | август 21 | 55 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 55 |  |  | 55
| МБОУ "Никольская СОШ" | [8 empty] | Директор МБОУ "Никольская СОШ" (по согласованию)
1 | Замена задвижек на воду | шт | 2 | 8 | июль 21 | август 21 | 8 | 0 | 0
2 | Замена насоса |  |  | 50 | август 21 | сентябрь 21 | 50 | 0 | 0
3 | Поверка приборов учета | шт | 22 | 8 | июнь 21 | август 21 | 8 | 0 | 0
4 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | 7.1 | июнь 21 | июнь 21 | 7.1 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 73.1 |  |  | 73.1
| Итого учреждения образования |  |  | 1224.4 |  |  | 1224.4
Учреждения культуры
| МКУК "«ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА» | [8 empty] | Директор МКУК "«ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА» (по согласованию)
1 | Поверка сигнализаторов | шт. | 1 | 2 | август 21 | сентябрь 21 | 2 | 0 | 0
2 | Косметический ремонт котельной |  |  | 50 | июль 21 | сентябрь 21 | 50 | 0 | 0
3 | Проведение ВДПО электроизмерительных работ и проверке вентканалов |  |  | 7 | июль 21 | сентябрь 21 | 7 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 59 |  |  | 59
| МКУК «Центральная районная библиотека Свердловского района Орловской области» | [8 empty] | Директор МКУК «Центральная районная библиотека Свердловского района Орловской области» (по согласованию)
1 | Поверка сигнализатора, проверка дымохода и электроизмерительные работы |  |  | 20 | июль 21 | июль 21 | 20 | 0 | 0
2 | Обучение ответственного за газовое хозяйство |  |  | 1.1 | август 21 | август 21 | 1.1 | 0 | 0
3 | Техобслуживание УПНР |  |  | 18.2 | июнь 21 | август 21 | 18.2 | 0 | 0
4 | Техобслуживание газовых кранов |  |  | 10.7 | июнь 21 | август 21 | 10.7 | 0 | 0
5 | Техобслуживание пожарной сигнализации |  |  | 50 | май 21 | сентябрь 21 | 13.2 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 100 |  |  | 100
| МБУ ДО «Змиевская детская школа искусств» | [8 empty] | Директор МБУ ДО «Змиевская детская школа искусств» (по согласованию)
1 | Замена котла | шт | 1 | 110 | июнь 21 | август 21 | 110 | 0 | 0
2 | Штукатурка и покраска внутренний стен |  |  | 1 | июнь 21 | август 21 | 1 | 0 | 0
3 | Частичный ремонт водопровода |  |  | 2 | июнь 21 | август 21 | 2 | 0 | 0
4 | Проведение электроизмерительных работ |  |  | 5 | июнь 21 | август 21 | 5 | 0 | 0
5 | Приобретение насоса |  |  | 5 | июнь 21 | август 21 | 5 | 0 | 0
6 | Проверка сигнализаторов загазованности |  |  | 0.9 | июнь 21 | август 21 | 0.9 | 0 | 0
7 | Установка блока телометрии |  |  | 35 | июнь 21 | август 21 | 35 | 0 | 0
8 | Обучение операторов | ед | 2 | 3 | июнь 21 | август 21 | 3 | 0 | 0
9 | Приобретение соли для смягчения воды |  |  | 1.5 | июнь 21 | август 21 | 1.5 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 163.4 |  |  | 163.4
| МБУК «КДЦ Богодуховского сельского поселения» | [8 empty] | Директор МБУК «КДЦ Богодуховского сельского поселения» (по согласованию)
1 | Приобретение пусковых кнопок на АГВ | шт | 2 | 6 | июль 21 | август 21 | 0 | 0 | 6
2 | Приобретение газового счетчика | шт | 1 | 8 | июнь 21 | июль 21 | 0 | 0 | 8
3 | Работы по установке газового счетчика | шт | 1 | 4 | июнь 21 | август 21 | 0 | 0 | 4
4 | Проведение технического осмотра дымовых и вентиляционных каналов | шт | 2 | 7 | июнь 21 | август 21 | 0 | 0 | 7
| ИТОГО |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
| Итого учреждения культуры |  |  | 347.4 |  |  | 322.4 | 0 | 25
| Итого по разделу V. |  |  | 1571.8 |  |  | 1546.8 | 0 | 25
VI. Формирование запаса материально-технических ресурсов |  |  |  | 125 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 60 | 65 | 0 | Управление образования, молодежи и спорта /ООО "Жилсервис Змиевка" (по согласованию)
| ВСЕГО |  |  | 6023.34 |  |  | 1606.8 | 4391.54 | 25