## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Успех каждого ребенка (Свердловский район)
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Свердловского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Шумай Олег Дмитриевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Толкунов Сергей Викторович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка" утвержденного Протоколом регионального штаба ("Проектный офис") от 13.12.2018 г., соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 10.02.2021 года № 54652000-1-2021-008
Цель (цели) проекта | Обеспечить рост качества общего образования посредством обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБОУ "Змиевская средняя общеобразовательная школа"
Задачи проекта | 1. Определние образовательной организации. 2. Разработка нормативно-правовой базы. 3. Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью создания материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. 4. Проведение ремонтных работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. 5. Поставка оборудования и спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом. 6. Открытие объета по итогам реализации мероприятий.
Ожидаемый результат проекта | Проведен ремонт спортивного зала в МБОУ "Змиевская средняя общеобразовательная школа", создан спортивный клуб, закуплено оборудование для его функционирования
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.01.2021 г. Окончание проекта: 31.12.2021 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Общий бюджет - 1 789 473 руб., в т. ч.: федеральный - 1 615 000,00 рублей, региональный - 85 000,00 рублей, муниципальный бюджет - 89 500,00 рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Неэффективная работа команды проекта. 2. Отсутствие подрядчика. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Несоблюдение сроков. 5. Ограниченный бюджет.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Шумай Олег Дмитриевич | Глава администрации Свердловского района Орловской области | Оказывает всесторонне содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы. Участвует в управлении рисками. | 8 (48645) 2-10-09, sverdlovskr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Толкунов Сергей Викторович | Первый заместитель главы администрации Свердловского района Орловской области | Формирует организационную структуру. Определяет ответственность и содержание работ. Обеспечивает исполнение мероприятий плана проекта. Отвечает за достижение проектом поставленных задач и конечной цели. | 8 (48645) 2-16-53, sverdlovskr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Алешонкова Ольга Анатольевна | Начальник управления образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Разработка нормативно-правовых актов, подготовка отчетов, контроль за всеми этапами реализации , общая координация реализации проекта | 8 (48645) 2-14-33, otdelobraz@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Лаврова Ольга Николаевна | Начальник финансового отдела администрации Свердловского района | Проведение конкурсных процедур; размещение информации в информационной системе сопровождения проектной деятельности | 8 (48645) 2-24-13, sverdlovskfin@yandex.ru
| Дубинин Виктор Владимирович | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района | Подготовка технических заданий проекта, разработка проектно-сметной документации | 8 (48645) 2-30-05, sverdlovskr@adm.orel.ru
| Магас Юлия Владимировна | Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Свердловского района" | Проведение конкурсных процедур; размещение информации в информационной системе сопровождения проектной деятельности | 8 (48645) 2-12-56, oopo2008 @mail.ru
| Копаева Наталья Сергеевна | Бухгалтер МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Свердловского района" | Проведение конкурсных процедур; размещение информации в информационной системе сопровождения проектной деятельности | 8 (48645) 2-12-56, oopo2008@mail.ru
| Немолякин Сергей Иванович | Специалист по физической культуре и спорта управления образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Координация всех этапов проекта | 8 (48645) 2-25-34 nemolyakin.s@mail.ru
| Голованова Наталья Васильевна | Директор МБОУ "Змиёвская средняя общеобразовательная школа" | Проведение конкурсных процедур; размещение информации в информационной системе сопровождения проектной деятельности; координация всех этапов проекта; подготовка технических заданий проекта, разработка проектно-сметной документации | 8(48645) 2-10-07 sekretar250@mail.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Определение образовательной организации | Проведение анализа образовательных организаций | Толкунов С.В., Алешонкова О.А. | 2021-01-01 | 2021-01-11 | 11 | Проведен анализ образовательных организаций | 2021-01-11
|  | Принятие решения о выборе образовательной организации | Толкунов С.В., Алешонкова О.А., Голованова Н.В. | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 1 | Выбор школы, МБОУ "Змиёвская средняя общеобразовательная школа" - участник проекта | 2021-01-11
2 | Разработка нормативно-правовой базы | Разработка проектов | Толкунов С.В., Алешонкова О.А., Голованова Н.В. | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 4 | Разработаны проекты | 2021-01-15
|  | Изготовление проектно-сметной документации | Дубинин В.В., Голованова Н.В. | 2021-01-16 | 2021-01-28 | 13 | Изготовлена ПСД | 2021-01-28
|  | Прохождение экспертизы | Дубинин В.В., Голованова Н.В. | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 11 | Проведена экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости объектов | 2021-02-08
|  | Создание спортивного клуба (разработка положения, клубной атрибутики) | Немолякин С.И., Голованова Н.В. | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 8 | Разработано Положение о школьном спортивном клубе | 2021-02-08
3 | Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью создания материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Размещение плана закупок, плана-графика закупок, извещения о проведении электронных аукционов | Голованова Н.В., Копаева Н.С. | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | Размещены план закупок, план-графика закупок, извещение о проведении электронных аукционов | 2021-02-15
|  | Проведение аукционов | Голованова Н.В., Копаева Н.С. | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 1 | Проведение аукционов | 2021-02-19
|  | Определение поставщиков спортивных товаров и подрядных организаций | Алешонкова О.А., Голованова Н.В., Копаева Н.С. | 2021-02-19 | 2021-03-15 | 25 | Определение поставщиков спортивных товаров и подрядных организаций | 2021-03-15
|  | Подписание контрактов | Голованова Н.В. | 2021-02-26 | 2021-03-15 | 18 | Подписаны контракты | 2021-03-15
4 | Проведение ремонтных работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом | Проведение ремонтных работ в спортивном зале. | Алешонкова О.А. Дубинин В.В. Голованова Н.В. | 2021-05-01 | 2021-08-20 | 112 | Готовность спортивного зала к проведению занятий физической культурой и спортом | 2021-08-20
5 | Поставка оборудования и спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом | Поставка оборудования и спортивного инвентаря | Алешонкова О.А. Копаева Н.С Голованова Н.В. | 2021-03-15 | 2021-05-01 | 47 | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 2021-05-01
6 | Открытие объета по итогам реализации мероприятий | Организация торжественного открытия объекта | Голованова Н.В., Немолякин С.И. | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | Открытие объекта для занятий физической культурой | 2021-09-02

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Успех каждого ребенка (Свердловский район)
| Заказчик проекта |  | Администрация Свердловского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Шумай Олег Дмитриевич
| Руководитель проекта |  | Толкунов Сергей Викторович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Определние образовательной организации | Проведение анализа образовательных организаций | выполнен полностью | 2021-01-11 | риски недостижения отсутствуют
|  | Принятие решения о выборе образовательной организации | выполнен полностью | 2021-01-11 | риски недостижения отсутствуют
2 | Разработка нормативно-правовой базы | Разработка проектов | выполнен полностью | 2021-01-15 | риски недостижения отсутствуют
|  | Изготовление проектно-сметной документации | выполнен полностью | 2021-01-28 | риски недостижения отсутствуют
|  | Прохождение экспертизы | выполнен полностью | 2021-02-08 | риски недостижения отсутствуют
|  | создание спортивного клуба (разработка положения, клубной атрибутики) | выполнен полностью | 2021-02-08 | риски недостижения отсутствуют
3 | Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью создания материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Размещение плана закупок, плана-графика закупок, извещения о проведении электронных аукционов | выполнен полностью | 2021-02-15 | риски недостижения отсутствуют
|  | Проведение аукционов | выполнен полностью | 2021-02-19 | риски недостижения отсутствуют
|  | Определение поставщиков спортивных товаров и подрядных организаций | выполнен полностью | 2021-03-15 | риски недостижения отсутствуют
|  | Подписание контрактов | выполнен полностью | 2021-03-15 | риски недостижения отсутствуют
4 | Проведение ремонтных работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом | Проведение ремонтных работ в спортивном зале. | выполнен частично | 2021-08-20 | не наступил срок реализации
5 | Поставка оборудования и спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом | Поставка оборудования и спортивного инвентаря | выполнен полностью | 2021-05-01 | риски недостижения отсутствуют
6 | Открытие объета по итогам реализации мероприятий | Организация торжественного открытия объекта | не выполнен | 2021-09-02 | не наступил срок реализации
Итого результат |  |  | мероприятия выполнены в полном объеме | 31.12.2021