

Прокуратура Свердловского района провела проверку соблюдения законодательства при реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Установлено, в сентябре 2021 г. между муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Змиевская средняя общеобразовательная школа» и ООО «Стелла и партнеры» заключен муниципальный контракт стоимостью более 1,5 млн рублей по ремонту спортивного зала школы.

По условиям контракта работы должны были быть завершены в срок до 30 октября 2021 г. В нарушение условий контракта подрядчиком график работ соблюден не был, взятые обязательства своевременно не выполнены. В декабре 2021 г. контракт с указанным подрядчиком был расторгнут.

В связи с нарушением закона прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ  (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков).

Постановлением мирового судьи юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере более 1,5 млн рублей.

