Утверждаю

Глава Свердловского района

___________________  В.А.  Рожков

24 января 2024 года

План (дорожная карта)
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территориях  сельскохозяйственных угодий , лесах  и населенных пунктах Свердловского района на период проведения сезонных полевых работ и пожароопасный период 2024 года .

| № | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за организацию и проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения, проживающего в непосредственной близости к лесу о правилах пожарной безопасности, путем направления уведомлений собственникам участков | март-апрель 2024 года | Администрации Никольского с/п Солодухин Ю.Н., Кошелевского с/п Гуров Ю.В. |
| 2 | Выполнение минерализованных полос (опашку) вдоль населенных пунктов, сельскохозяйственных и лесных угодий полосой не менее 0,5 метров | С 10 апреля до 1 мая, обновление с 15 июня до 10 октября 2024 года | Администрации Никольского с/п Солодухин Ю.Н., Кошелевского с/п Гуров Ю.В., Богодуховского с/п Кузьменко О.Ю., Красноармейского с\п Ваганова Н.В.., Новопетровское с\п Белоусова И.В. пользователи охотугодий (ООО «Техноальянс», ООО ОРХ «Мтс -Змиевка», ОООООиР общество охотников и рыболовов), КУОО «Глазуновское лесничество», руководители сельскохозяйственных предприятий, главы КФХ |
| 3 | Размещение информации о Правилах пожарной безопасности в лесах и землях сельскохозяйственного назначения на информационных стендах, сайте администрации поселения и газете «Сельская новь». | март-апрель 2024 года | Администрации Никольского с/п Солодухин Ю.Н., Кошелевского с/п Гуров Ю.В., Богодуховского с/п Кузьменко О.Ю.., Красноармейского с\п Ваганова Н.В., Новопетровское с\п Белоусова И.В., пользователи охотугодий (ООО «Техноальянс», ООО ОРХ «Мтс -Змиевка», ОООООиР общество охотников и рыболовов), КУОО «Глазуновское лесничество», |
| 4 | Проведение заседания КЧС Администрации Свердловского района | Март 2024 года | Председатель КЧС В.А. Рожков |
| 5 | Проведение мероприятий по очистке территорий от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов . | Апрель-1я декада мая 2024 года | Собственники и арендаторы земельных участков, ЛПХ, пользователи охотугодий (ООО «Техноальянс», ООО ОРХ «Мтс -Змиевка», ОООООиР общество охотников и рыболовов), КУОО «Глазуновское лесничество», |
| 6 | Вовлечь в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения | На постоянном контроле | Администрация Свердловского района, администрации сельских поселений. |
| 7 | Провести совещание (семинар) с сельскохозяйственными товаропроизводителями и представителями МЧС в целях ознакомления с действующим законодательством в области обеспечения пожарной безопасности | февраль 2024 года | Администрация Свердловского района. |
| 8 | Обеспечить создание и функционирование подразделений добровольной пожарной охраны. | На постоянном контроле | Администрация Свердловского района, администрации сельских поселений, предприятия АПК, КФХ |
| 9 | Обеспечить практический выездной контроль соблюдения правил пожарной безопасности в ходе подготовки и проведения сезонных полевых работ АПК | С 1 апреля по 1 октября 2024 года | Администрация Свердловского района отдел сельского хозяйства |
| 10 | Оказание необходимой помощи инспекторам МЧС по пожарному надзору при выполнении ими поставленных задач | На постоянной основе | Администрация Свердловского района, ЕДДС Свердловского района, администрации Никольского с/п Солодухин Ю.Н., Кошелевского с/п Гуров Ю.В., Богодуховского с/п Кузьменко О.Ю., Красноармейского с\п Ваганова Н.В.., Новопетровское с\п Белоусова И.В. пользователи охотугодий (ООО «Техноальянс», ООО ОРХ «Мтс -Змиевка», ОООООиР общество охотников и рыболовов), КУОО «Глазуновское лесничество», руководители сельскохозяйственных предприятий, главы КФХ, население района. |
| 11 | Содержание гидрантов и открытых водоемов, а также подъезда к ним в состоянии готовности для экстренного забора воды. | На постоянной основе | Администрация Свердловского района, администрации сельских поселений, МУП «Коммунальщик» |
| 12 | Обеспечение контроля за хранением грубых кормов | На постоянной основе | Предприятия и организации АПК, КФХ, ЛПХ |
| 13 | Своевременное техническое обслуживание электропроводки и электрооборудования на производственных объектах | В соответствии с правилами эксплуатации электроустановок, потребителей | Предприятия и организации АПК, КФХ. |
| 14 | Обеспечение первичными средствами пожаротушения | На постоянной основе | Администрация Свердловского района, Администрации Никольского с/п Солодухин Ю.Н., Кошелевского с/п Гуров Ю.В., Богодуховского с/п Кузьменко О.Ю., Красноармейского с\п Ваганова Н.В.., Новопетровское с\п Белоусова И.В. пользователи охотугодий (ООО «Техноальянс», ООО ОРХ «Мтс -Змиевка», ОООООиР общество охотников и рыболовов), КУОО «Глазуновское лесничество», руководители сельскохозяйственных предприятий, главы КФХ, население района |

Исп. отдел  с/х  Гостев С.А.